Underspending คือ ค่าใช้จ่ายที่รายงานนั้นต่ำกว่าแผนงบประมาณ โดยมีสาเหตุมาจาก

- Commitment contract คือ ยังมีกิจกรรมก่อหนี้ผูกพัน เพราะมีความล่าช้า เบิก-จ่ายไม่ทัน ต้องไปเบิก-จ่ายในไตรมาสหน้า โดยมีหลักฐาน เอกสาร สัญญา ทำนิติกรรม ว่าจะต้องมีการเบิก-จ่าย และต้องมีเอกสารแนบประกอบทุกรายการที่ขอผูกพัน ได้แก่ สัญญาจัดซื้อจ้าง ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

- Carry forward คือ กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ทันในไตรมาส มีความล่าช้า ต้องไปดำเนินการต่อในไตรมาสหน้า อาจจะมีเอกสาร หรือไม่มีเอกสารก็ได้ (หากมีเอกสารประกอบด้วยจะเป็นหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือ Strongly document support)

- Saving คือ จำนวนเงินคงเหลือ เป็นเงินคงเหลือ เกิดจากการที่หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในไตรมาสที่รายงาน รวมทั้ง Commitment และ Carry forward แต่จะไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในไตรมาสที่แล้วซึ่งมาเบิกจ่ายในไตรมาสที่รายงาน (อยู่ ในหัวข้อ Overspending)

ในกรณีที่ขอ Carry forward กิจกรรมไปทำในไตรมาสข้างหน้า และพบว่าแผนงบประมาณไตรมาสหน้าก็มีกิจกรรมและงบประมาณให้ทำกิจกรรมด้วย  ส่วนใหญ่ทางLFA จะไม่พิจารณาอนุมัติให้ขอCarry กิจกรรมไปทำต่อ  ยกเว้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด

Overspending คือค่าใช้จ่ายที่รายงานสูงกว่าแผนงบประมาณ โดยมีสาเหตุจาก

- Revise WorkPlan คือ ค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติปรับสูงกว่าแผนงบประมาณ และต้องได้รับการอนุมัติแผนการปรับค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว

- Activities, which are advanced from the next Disbursement Period  คือค่าใช้จ่ายของกิจกรรมไตรมาสข้างหน้า เช่นเรารายงานไตรมาสที่ 5 แต่มีค่าใช้จ่ายของไตรมาสที่ 6 มาเบิกจ่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณในไตรมาสที่ 5 โดยต้องอธิบายเหตุผลประกอบ

- Carried Over Activities  คือ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมไตรมาสก่อนแต่มาจ่ายในไตรมาสที่รายงานโดยพิจารณาจาก รายการที่ขอ Commitment contract และ Carry forward ของไตรมาสก่อนหน้าที่รายงาน เช่น ค่าใช้จ่ายที่รายงานเป็นของไตรมาสที่ 5 ต้องพิจารณา 2 ส่วนคือ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอ Commitment contract และ Carry forward  ของไตรมาสที่ 4 มาเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 5

ค่าใช้จ่ายจริงของกิจกรรมในไตรมาสที่ 5

-Reason of variance คำอธิบายเหตุผล ต้องมีความสัมพันธ์กับTarget และResults งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และผลกระทบถ้ามี

ข้อแนะนำจาก PR

1. ในเอกสารการขออนุมัติดำเนินกิจกรรมที่แนบประกอบเบิกค่าใช้จ่ายนั้นควรบันทึกรายละเอียดของ SDA และหมวดกิจกรรมลงในหนังสือขออนุมัติกิจกรรมโครงการ และเบิก-จ่ายเงิน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและการจัดทำบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน

2.ควรแนบเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในหมวด 4 , 5 , 6 , 7 ให้ครบถ้วนพร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินและ พัสดุ ก่อนจัดส่งให้กองทุนโลก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งทุกครั้ง

3. เอกสารที่เป็น Commitment contract ควรแนบให้ครบถ้วนทุกรายการ หากไม่ครบถ้วน อาจมีผลทำให้ต้องเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนในส่วนนี้

4. “ส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด” ข้อดีคือ สามารถได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนโลกได้ทันตามเวลารอบระยะเวลาของกิจกรรม และ ไม่ต้องถูกเรียกตรวจเอกสารที่ขอ Carry forward จาก LFA เนื่องจากระยะเวลาเป็นช่วงทับซ้อน หรือ อาจจะผ่านระยะเวลาที่ขอทำกิจกรรมมาแล้ว ทาง LFA จึงขอเอกสารการเงินเพิ่มเพื่อยืนยันจำนวนเงิน ทำให้เสียเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม